## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
LeanBoard
| Teamafspraken maken |  |  |  | beide
| Oriëntatie |  |  |  | beide
| Doelen stellen |  |  |  | beide
| Resultaten bedenken |  |  |  | beide
Standaard zaken
| StandUp meeting |  |  |  | beide
| Trello board |  |  |  | beide
Ontwikkelproces
| MockUp's maken |  |  |  | Noah
| Storyboard maken |  |  |  | Hedwig
Use Case Diagrams maken
Use Cases uitschrijven
Gegevensverzameling maken
Database ontwerp maken
Voorbereiding
| Projectfiles en -mappen vastleggen |  |  |  | Allen
| Github maken |  |  |  | Noah
| Go - moment in orde maken |  |  |  | beide
Programmeren
| Basis kennis C# opdoen |  |  |  |  | beide
| Pop-up maken in C# | [7 empty] | Noah
| Bais layout voor het spel maken | [7 empty] | Hedwig
| Ai toevoegen | zorgen dat de speler | [7 empty] | Noah
tegen zichzelf kan spelen
| Mulitplayer toevoegen | zorgen dat 2 spelers te | [7 empty] | Hedwig
gelijk tegen elkaar -
kunnen spelen
| Scoreboard toevoegen | [12 empty] | Noah
Testen
| Spel testen | [13 empty] | Beide