## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
LeanBoard
| Teamafspraken maken |  | Allen
| Oriëntatie |  | Allen
| Doelen stellen |  | Allen
| Resultaten bedenken |  | Allen
| Succesfactoren invullen |  | Allen
| Uitdagingen benoemen |  | Allen
Standaard zaken
| StandUp meeting |  | Allen
| Trello board |  | Allen
Taken
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten |  | Allen
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen |  | Allen
Ontwikkelproces
| MockUp's maken |  |  | sem/keith
| Storyboard maken |  |  | emilia/bram
| Use Case Diagrams maken |  |  | jonathan/lahcen
| Use Cases uitschrijven |  |  | jonathan/lahcen
| Gegevensverzameling maken |  |  | jelle/stefan
| Database ontwerp maken |  |  | jelle/stefan
Voorbereiding
| Projectfiles en -mappen vastleggen |  |  |  | Allen
| Github maken |  |  |  | Noah
| Go - moment in orde maken |  |  |  | beide
Programmeren
| Basis kennis C# opdoen |  |  |  |  | beide
| Pop-up maken in C# | [7 empty] | Noah
| Bais layout voor het spel maken | [7 empty] | Hedwig
| Ai toevoegen | zorgen dat de speler | [7 empty] | Noah
tegen zichzelf kan spelen
| Mulitplayer toevoegen | zorgen dat 2 spelers te | [7 empty] | Hedwig
gelijk tegen elkaar -
kunnen spelen
| Scoreboard toevoegen | [12 empty] | Noah
Testen
| Spel testen | [13 empty] | Beide
Presentatie
| Voorbereiden | [13 empty] | Beide
| Presenteren | [14 empty] | Beide